## Prévision
Session |  |  |  | APP1 |  | APP2 |  | APP3 | APP4 |  | Relâche | APP5 |  | APP6 |  | APP7 |  | Projet
|  |  | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15
Prévision en heures CBTP | PCB | 13500 |  | 24 | 40 | 32 | 24 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Arduino | 1500 | Sem 8: 2; Sem 9: 2; Sem 10: 2; Sem 11: 2; Sem 12: 2; Sem 15: 5
| Réunion | 24000 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Rapport | 0
| Contrat d'équipe | 200 | Sem 2: 2
| Avancement Courbe S | 3000 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Boitier | 1200 | Sem 7: 3; Sem 8: 3; Sem 9: 3; Sem 10: 3
| Module 1 (Joystick Snake) | 1100 | Sem 2: 3; Sem 3: 3; Sem 7: 5
| Module 2 (Joystick Simon) | 500 | Sem 7: 5
| Module 3 (Accéléromètre) | 600 | Sem 6: 1; Sem 7: 3; Sem 8: 2
| Module 4 (Fils/DELs) | 700 | Sem 3: 2; Sem 4: 1; Sem 5: 1; Sem 6: 1; Sem 7: 1; Sem 8: 1
| Module 5 (Simon/DELs) | 700 | Sem 8: 3; Sem 9: 2; Sem 10: 1; Sem 11: 1
| Module 6 (LCD/Timer) | 600 | Sem 5: 2; Sem 6: 2; Sem 7: 2
| Module 7 (Bargraph/shake) | 700 | Sem 5: 2; Sem 6: 2; Sem 7: 3
| Module 8 (Moteur vibrant) | 400 | Sem 8: 2; Sem 9: 2
| Module 10 (Potentiomètre) | 300 | bar: Sem 7 to Sem 9
| Communication | 0
| Interface utilisateur | 18500 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 50 | 50 | 25
| Lien backend-interface | 6000 | Sem 9: 3; Sem 10: 3; Sem 11: 9; Sem 12: 9; Sem 13: 12; Sem 14: 12; Sem 15: 12
| Détecteur de muon | 20000 | Sem 13: 100; Sem 14: 100
| Total | 93500 | 0 | 4200 | 10500 | 16000 | 20900 | 23800 | 27400 | 32200 | 36100 | 39900 | 43300 | 47000 | 51200 | 69300 | 87400 | 93500
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Semaine de réception du pcb (6 heures pour souder à deux)

## Travail
Session |  |  |  | APP1 |  | APP2 |  | APP3 | APP4 |  | APP5 | Relâche | APP5 | APP6 |  | APP7 |  | Projet
|  |  | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15
Effectuées en heures CRTE | Tristan | 8000 |  | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2
| Ludwig | 7600 |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 25 | 10
| Louis-Antoine | 7800 |  | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 17 | 17 | 2
| Louis-Félix | 7700 |  | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 20 | 2
| Arthur | 8500 |  | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 25 | 2
| William | 6100 |  | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20
| Clément | 6200 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 5
| Zakary | 8800 |  | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 23
0
0
| Total | 60700 | 0 | 2400 | 5700 | 9900 | 12100 | 13200 | 14600 | 17200 | 22300 | 22800 | 26500 | 29600 | 32500 | 44200 | 59400 | 60700

## Avancement
Session |  |  |  | APP1 |  | APP2 |  | APP3 | APP4 |  | APP5 | Relâche | APP5 | APP6 |  | APP7 |  | Projet | *NOTES
|  |  | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15
Les tâches qui prennent la même quantitée de temps à chaque semaines = 6,7% d'avancement par semaine si c'est fait comme prévu
Acquis en % CBTE | PCB | 100% | Sem 1: 15%; Sem 2: 15%; Sem 3: 10%; Sem 4: 15%; Sem 5: 5%; Sem 7: 5%; Sem 8: 25%; Sem 11: 0%; Sem 14: 10%
| Arduino | 100% | Sem 7: 5%; Sem 8: 30%; Sem 11: 45%; Sem 14: 20%
| Réunion | 99.7% |  | 6.7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9%
| Rapport | 100% | Sem 6: 2%; Sem 7: 98%
| Contrat d'équipe | 100% | Sem 2: 100%
| Avancement Courbe S | 100.1% | Sem 2: 15%; Sem 3: 20%; Sem 4: 0%; Sem 5: 0%; Sem 6: 0%; Sem 7: 0%; Sem 8: 20.1%; Sem 11: 20%; Sem 14: 25% | 6.7% pour la courbe en S
| Boitier | 100% | Sem 3: 7%; Sem 6: 43%; Sem 7: 25%; Sem 8: 23%; Sem 14: 2%
| Module 1 (Joystick Snake) | 100% | Sem 6: 80%; Sem 7: 5%; Sem 10: 10%; Sem 13: 5%
| Module 2 (Joystick Simon) | 5% | [16 empty] | Ce module à été abandonné | bar: Sem 7
| Module 3 (Accéléromètre) | 100% | Sem 3: 5%; Sem 5: 15%; Sem 6: 15%; Sem 7: 10%; Sem 11: 15%; Sem 14: 40%
| Module 4 (Fils/DELs) | 100% | Sem 3: 60%; Sem 8: 10%; Sem 12: 10%; Sem 13: 10%; Sem 14: 10%
| Module 5 (Simon/DELs) | 100% | Sem 6: 50%; Sem 7: 10%; Sem 8: 10%; Sem 13: 10%; Sem 14: 20%
| Module 6 (LCD/Timer) | 100% | Sem 5: 20%; Sem 6: 10%; Sem 7: 20%; Sem 13: 15%; Sem 14: 35%
| Module 7 (Bargraph/shake) | 100% | Sem 3: 10%; Sem 5: 10%; Sem 6: 20%; Sem 7: 20%; Sem 14: 40%
| Module 8 (Moteur vibrant) | 100% | Sem 13: 50%; Sem 14: 50%
| Module 10 (Potentiomètre) | 100% | Sem 5: 5%; Sem 6: 5%; Sem 7: 5%; Sem 10: 30%; Sem 11: 15%; Sem 12: 15%; Sem 13: 5%; Sem 14: 20%
| Communication | 100% | Sem 10: 80%; Sem 11: 15%; Sem 13: 5%
| Interface utilisateur | 100% | Sem 3: 1%; Sem 5: 9%; Sem 7: 5%; Sem 10: 5%; Sem 14: 80%
| Lien backend-interface | 100% | Sem 7: 20%; Sem 12: 20%; Sem 13: 30%; Sem 14: 30%
| Détecteur de muon | 100% | Sem 14: 100%
| Total | 99.42% | 0 | 3.886% | 8.543% | 13.27% | 17.23% | 21.85% | 25.84% | 31.55% | 38.53% | 40.32% | 43.32% | 46.63% | 49.83% | 54.09% | 99.42% | 99.42%
Acquis en heures CBTE | PCB | 13500 |  | 2025 | 2025 | 1350 | 2025 | 675 | 0 | 675 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0
| Arduino | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 450 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 300 | 0
| Réunion | 23928 |  | 1608 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2160 | 0
| Rapport | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrat d'équipe | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avancement Courbe S | 3003 |  | 0 | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 750 | 0
| Boitier | 1200 |  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 516 | 300 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| Module 1 (Joystick Snake) | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 55 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
| Module 2 (Joystick Simon) | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module 3 (Accéléromètre) | 600 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 240 | 0
| Module 4 (Fils/DELs) | 700 |  | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0
| Module 5 (Simon/DELs) | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 0
| Module 6 (LCD/Timer) | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 210 | 0
| Module 7 (Bargraph/shake) | 700 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
| Module 8 (Moteur vibrant) | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
| Module 10 (Potentiomètre) | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 | 15 | 60 | 0
| Communication | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Interface utilisateur | 18500 |  | 0 | 0 | 185 | 0 | 1665 | 0 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0
| Lien backend-interface | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1800 | 1800 | 0
| Détecteur de muon | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
| Total | 92956 | 0 | 3633 | 7988 | 12407 | 16112 | 20427 | 24158 | 29498 | 36022 | 37702 | 40507 | 43597 | 46592 | 50572 | 92956 | 92956

## AMDEC
| Risques (min 5) | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de la défaillance | Effets de la défaillance | Modes de détection | Fréquence | Gravité | Non-détect | Initiale | Audit #2 | Audit #3 | Finale | Méthode de mitigation
Initiale | Sous-évaluation du temps d'une tâche | Gestion du temps | Une tâche prend plus de temps | Manque d'informations ou d'experience | Retard dans la planification | Aucun | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | Suivi de la planification avec la courbe en "S"
| Mauvaise conception de PCB | PCB | Un PCB mal conçu fonctionne mal | Mauvaise conception | Temps doit être dépenser pour réparer le PCB | Observation | 1 | 3 | 2 | 6
| Perte d'une composante | Composantes | Une personne perd une composante | Mauvais système de rangement | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 |  | Légende
| Manque de motivation | Gestion de l'équipe | Personne(s) qui manque(nt) | Une perte de motivation pour le projet | Travail assigné transféré aux autres membres de l'équipe | Observation | 3 | 3 | 2 | 18 |  | Niveaux | Indices
| Bris d'une composante | Composantes | Une personne brise une composante | Manque de délicatesse ou erreur d'inatention | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 |  | Nulle | 0
| Programmation Informatique | Code | Code mal programmé | Manque de bonne pratique de programmation | Compilation sans succès et/ou bugs fréquent | g++ | 2 | 3 | 1 | 6 |  | Faible | 1
| Retard pour une remise | Livrables | Livrable non complèté pour la date de remise | Mauvaise planification | Perte de points, travail baclé sous pression | Note scolaire | 2 | 3 | 1 | 6 |  | Moyen | 2
| Risque 8 | [8 empty] | 0 |  | Fort | 3
| Risque 9 | [8 empty] | 0
| Risque 10 | [8 empty] | 0
0 | Risques (min 5) | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de la défaillance | Effets de la défaillance | Modes de détection | Fréquence | Gravité | Non-détect | Initiale | Audit #2 | Audit #3 | Finale | Méthode de mitigation
Audit #2 | Sous-évaluation du temps d'une tâche | Gestion du temps | Une tâche prend plus de temps | Manque d'informations ou d'experience | Retard dans la planification | Suivi de la planification avec la courbe en "S" | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |  |  | Suivi de la planification avec la courbe en "S"
| Mauvaise conception de PCB | PCB | Un PCB mal conçu fonctionne mal | Mauvaise conception | Temps doit être dépenser pour réparer le PCB | Observation | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |  |  | 0
| Perte d'une composante | Composantes | Une personne perd une composante | Mauvais système de rangement | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0
| Manque de motivation | Gestion de l'équipe | Personne(s) qui manque(nt) | Une perte de motivation pour le projet | Travail assigné transféré aux autres membres de l'équipe | Observation | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 |  |  | 0
| Bris d'une composante | Composantes | Une personne brise une composante | Manque de délicatesse ou erreur d'inatention | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0
| Programmation Informatique | Code | Code mal programmé | Manque de bonne pratique de programmation | Compilation sans succès et/ou bugs fréquent | g++ | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |  |  | 0
| Retard pour une remise | Livrables | Livrable non complèté pour la date de remise | Mauvaise planification | Perte de points, travail baclé sous pression | Note scolaire | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |  |  | 0
| Risque 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Risque 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Risque 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Risques (min 5) | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de la défaillance | Effets de la défaillance | Modes de détection | Fréquence | Gravité | Non-détect | Initiale | Audit #2 | Audit #3 | Finale | Méthode de mitigation
Audit #3 | Sous-évaluation du temps d'une tâche | Gestion du temps | Une tâche prend plus de temps | Manque d'informations ou d'experience | Retard dans la planification | Suivi de la planification avec la courbe en "S" | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |  | Suivi de la planification avec la courbe en "S"
| Mauvaise conception de PCB | PCB | Un PCB mal conçu fonctionne mal | Mauvaise conception | Temps doit être dépenser pour réparer le PCB | Observation | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |  | 0
| Perte d'une composante | Composantes | Une personne perd une composante | Mauvais système de rangement | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
| Manque de motivation | Gestion de l'équipe | Personne(s) qui manque(nt) | Une perte de motivation pour le projet | Travail assigné transféré aux autres membres de l'équipe | Observation | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 6 |  | 0
| Bris d'une composante | Composantes | Une personne brise une composante | Manque de délicatesse ou erreur d'inatention | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
| Programmation Informatique | Code | Code mal programmé | Manque de bonne pratique de programmation | Compilation sans succès et/ou bugs fréquent | g++ | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |  | 0
| Retard pour une remise | Livrables | Livrable non complèté pour la date de remise | Mauvaise planification | Perte de points, travail baclé sous pression | Note scolaire | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |  | 0
| Communication ordi-arduino | Code | Code mal programmé | Envoi et réception de fausses données ou d'aucune données | Mauvais interprétation par l'ordinateur et l'arduino des données | Tests | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0
| Mauvaise distribution des tâches | Gestion de l'équipe | Les tâches n'arrivent pas à échéance au moment prévu | Mauvaise planification | Retard dans la planification | Suivi de la planification avec la courbe en "S" | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| Risque 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Risques (min 5) | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de la défaillance | Effets de la défaillance | Modes de détection | Fréquence | Gravité | Non-détect | Initiale | Audit #2 | Audit #3 | Finale | Méthode de mitigation
Finale | Sous-évaluation du temps d'une tâche | Gestion du temps | Une tâche prend plus de temps | Manque d'informations ou d'experience | Retard dans la planification | Suivi de la planification avec la courbe en "S" | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | Suivi de la planification avec la courbe en "S"
| Mauvaise conception de PCB | PCB | Un PCB mal conçu fonctionne mal | Mauvaise conception | Temps doit être dépenser pour réparer le PCB | Observation | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Perte d'une composante | Composantes | Une personne perd une composante | Mauvais système de rangement | Retard dans le processus de conception | Observation | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Manque de motivation | Gestion de l'équipe | Personne(s) qui manque(nt) | Une perte de motivation pour le projet | Travail assigné transféré aux autres membres de l'équipe | Observation | 1 | 3 | 1 | 18 | 18 | 6 | 3 | 0
| Bris d'une composante | Composantes | Une personne brise une composante | Manque de délicatesse ou erreur d'inatention | Retard dans le processus de conception | Observation | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Programmation Informatique | Code | Code mal programmé | Manque de bonne pratique de programmation | Compilation sans succès et/ou bugs fréquent | g++ | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| Retard pour une remise | Livrables | Livrable non complèté pour la date de remise | Mauvaise planification | Perte de points, travail baclé sous pression | Note scolaire | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0
| Communication ordi-arduino | Code | Code mal programmé | Envoi et réception de fausses données ou d'aucune données | Mauvais interprétation par l'ordinateur et l'arduino des données | Tests | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
| Mauvaise distribution des tâches | Gestion de l'équipe | Les tâches n'arrivent pas à échéance au moment prévu | Mauvaise planification | Retard dans la planification | Suivi de la planification avec la courbe en "S" | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
| Risque 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0